## Online Gantt 20251111
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration
1 | 1 | Project Planning | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 14 day
1 | 2 | System Design | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 21 day
1 | 3 | Backend Development | 2025-12-18 | 2026-01-26 | 28 day
1 | 4 | Frontend Development | 2026-01-26 | 2026-02-23 | 21 day
1 | 5 | Integration & Testing | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 21 day
1 | 6 | Documentation & Presentation | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 day